## Sheet1
编号 | 模块名称 | 接口类型 | 接口url | 接口参数 | 测试人员 | 预期结果 | 实际结果
1 | test | get | http://www.httpbin.org/ | key1=values,key2=values | cz | 1
2 | test2 | post | http://www.httpbin.org/ |  | cz | 2
3 | test3 | POST | http://www.httpbin.org/ |  | cz | 3

## Sheet2
需求列表 | 需求分解 |  | 对应现有功能模块 | 与现有功能模块差异点 | 技术可行性分析 （怎么实现） | 差异部分定制化工时估算（人·天） | [7 empty] | 风险分析 | 风险应对措施 | 备注
[6 empty] | 产品经理工时 | UI设计工时 | 前端开发工时 | 后端开发工时 | 运维工时 | 测试工时 | IOS开发工时 | 安卓开发工时
公众号 | 公众号作者支持手机客户端快速发稿，支持客户端中进行公众号内容快速发布，公众号认证用户在「我」页面中可查看到公众号管理入口，在客户端中可实现文章快编、图集快编制作与上传，实现移动端快速发布。 |  | 0.3
| 支持媒体号数据收集与统计排行。 | 按照各账号的原创内容、以及访问量、阅读量、评论量数据进行数据统计能够了解个公号的运营情况，在后台形成各公众号统计情况（参考站点统计），可按照阅读量、访问量、评论量进行排序显示。 | 0.3
| 公众号编辑内容，具有自动保存草稿的机制，不再担心编辑或发布时因网络波动导致的编辑内容丢失问题。 |  | 0.1自动保存时间
安全功能优化 | 系统中评论、报料、问政中发布内容均支持关键词过滤、关键词支持严重与普通两个级别严重级别关键词禁止发布，普通级别关键词进行提醒。 |  | 0.3
| 系统支持用户敏感信息加密存储、例如用户手机号、身份证号等私密信息。支持对搜索引擎非法关键词进行提示。 |  | 0.1，加密的测试能否验证
| 用户信息修改时，支持对用户昵称、头像、地址进行人工审核，审核通过后才进行修改。支持设置用户信息修改开关，开关开启状态所有客户端用户不允许对昵称、头像、地址信息进行修改。 |  | 0.2
直播模块优化 | 支持在直播中直接插入链接或者引用稿件，直播方式和内容展示上更加灵活。 |  | 0.1
| 支持在直播的过程中，超管可以随时强行终止直播，或者对直播里产生的内容、评论等进行操作，直播更可控、更安全。 |  | 0.5
积分商城对接 | 与积分商城（兑吧）完成对接，实现客户端内积分商城展示、积分兑换、积分获取、积分消耗以及用户单点登录功能。 | 共计： 17人日。 | 0.3
后台功能优化 | 文章模型编辑器支持135编辑器。 |  | 0.1
| 后台去flash插件化，如上传图片、上传视频、播放视频等功能，现在的系统都需要flash插件的支持，因为google不再支持flash插件，所以现在用起来很不方便。请你们在系统改造时优化。 |  | 0.2
| 简化文章发布流程（如默认栏目、默认编辑、默认来源等），编辑常用的栏目自动填选为默认栏目，获取当前账号做为默认编辑、来源默认填写「扬州发布」； |  | 0.2
客户端首页设计 | 客户端首页进行设计、参考越牛、青岛。基于我们标准功能的设计，不做定制化的功能。其他页面做简单调整预计3-5个修改。 |  | 0.5
数据迁移 | 目前是本地环境部署的1.7.1媒体云，目标环境是阿里云。其中数据库、redis均采用阿里云云服务。 1、需要完成本地到阿里云平台迁移。 2、扬州本地做为备份环境、当线上有问题可及时切换。（阿里云部署完成本地还需在部署一遍） 3、确保数据迁移不回造成数据丢失（不是绝对） 4、开发环境在扬州本地服务器部署。 |  | 部署后需要冒烟？
分计 |  |  |  |  | 工时：
总计 |  |  |  |  | 人天：